## 210108
ui프로젝트 1차 회의록
2021.01.08.
1. 홈페이지 컨셉
주제 | 국악 페스티벌
전통예술(+현대적인 감각)
컬러 | 베이스-오방색(톤 다운) + 회색(검은색 사용할 곳에)
기존 오방색(청색, 흰색, 적색, 흑색, 황색)
적용 컬러(빨강, 노랑, 초록, 파랑, 회색)
폰트 | 구글 노토체
제주 명조체
소스참조 | 국립무용단, 이날치, 향연, 색동,
(사진, 동영상, 텍스트) | 사물놀이 등 그 외 국악 공연
모델참조 | https://pin.it/3bmaWv1
(기능, 디자인, 배치) | http://www.dfy.co.kr/seoul/
https://moooi.com/en/?ref=land-book.com
https://www.crystals.com/?ref=land-book.com
https://lanbelle.com/
2. 전체 페이지 구성
메인 | 페스티벌 소개 | 보라
아티스트 소개 | +페스티벌 구성, 타임테이블, 장소 등 | 연정
미니게임 | 게임->코인획득 | 현아
굿즈 페이지 | 국립중앙박물관(굿즈) | 순근
신청 및 티켓구매 | ->인터파크에 연동
contact us | 팀원 소개 + 소감
3. 프로젝트 일정
일시 | 내용
2021-01-09 | 개인페이지 구성 (9시 미팅)
2021-01-10 | 개인페이지 진행
2021-01-11 | 개인페이지 완성 + 전체 취합
2021-01-12 | 4번, 5번 페이지 진행 + 전체 수정
2021-01-13 | 최종완성본
2021-01-14 | 발표준비 및 최종정리(끝)
2021-01-15 | 프로젝트 발표

## 참조
웹 관련 사이트
기능 구현 소스
1 | web's | https://wsss.tistory.com/
디자인, 레이아웃 등 참고용 사이트
2 | 디파이 | http://www.dfy.co.kr/seoul/
3 | Berk(1) | http://jellydemos.com/html/berk/slidertext.html
4 | Berk(2) | http://jellydemos.com/html/berk/slider-revolution.html
5 | 패션 | https://dribbble.com/shots/12108232--l-gante-home-hero-slider
6 | Live preview | https://themeforest.net/item/graphitona-photographer-multipage-html-template/26
7 | Live preview | https://themeforest.net/item/graphitona-photographer-multipage-html-template/26367119
8 | nicepage | https://nicepage.com/ht/18604/future-travel-experience-html-template
9 | 마루기획 | http://www.marooentertainment.com/artist_view.php?pk=4
10 | spigenkorea | http://spigenkorea.co.kr/#page4
11 | 한솔제지 | http://www.newriver.co.kr/#!/
12 | handsome | https://handsome.is/?ref=land-book.com
13 | moooi | https://moooi.com/en/?ref=land-book.com
14 | hum | https://hum.colgate.com/?ref=land-book.com
15 | crystals | https://www.crystals.com/?ref=land-book.com
16 | petal | https://www.petalcard.com/?ref=land-book.com
17 | luckyfolks | https://www.luckyfolks.fr/
18 | weareimpero | https://www.weareimpero.com/
19 | indicius | https://www.indicius.com/
20 | missioonmedia | https://www.missionmedia.com/
웹 모음 사이트
21 | DBCUT | https://www.dbcut.com/bbs/index.php
22 | awwwards | https://www.awwwards.com/
23 | GD WEB | www.gdweb.co.kr
24 | 핀터레스트 | www.pinterest.co.kr
25 | Behance | www.behance.net
26 | dribbble | www.dribbble.com
27 | CSS Design Awards | www.cssdesignawards.com

## color swatch
적 | ec8c7f
d6432f
b92814
적색 | 99382b
마지막갈색 | 6f3229
황 | 6f3229
eca720
9e6903
f3ece4
녹 | acccae | eeeeee
| 4b964f | 444444
| 395e3b | 333333
벽 | bfced7
3b81ad
618093
385161
자 | 9e6eb5
714187
4a3156
홍 | a94679
8f285e
5c2d45

## 코드참고
| 기능 | 주소
| 레이어 팝업 | 외부영역 클릭 시 레이어 팝업 닫기 :: SILVERTORY (tistory.com)
Web Club :: Layer Pop-up (레이어 팝업) (tistory.com)
클릭하면 나타나는 레이어 팝업 디자인 (tistory.com)
| 쇼핑몰처럼 이미지 변경(갤러리) | 제이쿼리 .attr()를 이용해 이미지변경 및 갤러리 만들기 (tistory.com)
| 가로 슬라이드 배너 | 코딩하는돌고래 :: [jQuery] 슬라이더 배너 만드는 방법 #1 (tistory.com)
Jquery 와 CSS 를 이용한 가로 슬라이딩 배너 happycgi
| 가로스크롤 만들기 | javascript - 사용자가 아래로 스크롤하면 왼쪽으로 스크롤 (가로 스크롤) (python2.net)
https://babyjh.tistory.com/24?category=273612
☆☆☆사이트추천 | 마우스오버시 텍스트효과 주기 | 심플한 마우스 오버 배경 효과 (tistory.com)
| 오브젝트 속성 쉽게 알기 | WEBDIR :: CSS3 오브젝트 채우기, 위치조정 (object-fit, object-position) 속성 (tistory.com)
| 호버 효과 간단하게 한눈에 보기 | 변형(transform) - 생활코딩 (opentutorials.org)